Администрация Токаревского района
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2014 р.п. Токаревка № 100

О введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории района

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», приказа управления образования и науки области от 30.12.2013 № 3782 «О введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории области», администрация района постановляет:
1. Утвердить план – график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Токаревского района согласно приложению № 1.
2. Утвердить список рабочей группы по введению ФГОС СОО в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Токаревского района согласно приложению № 2.
3. Директорам общеобразовательных организаций района разработать планы – графики мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО и обеспечить их реализацию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.И. Королькова.

Глава администрации района В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 / УТВЕРЖДЕН / постановлением администрации района / от 17.03.2014 № 100

План - график
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
 среднего общего образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Токаревского района

Направления мероприятий	Наименование мероприятия	Муниципальный уровень		Институциональный уровень (уровень образовательной организации (далее – ОО)
		Сроки исполнения	Ответственный
1	2	3	4	5
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Разработка и утверждение плана – графика по введению ФГОС СОО в общеобразовательных организациях	Март, 2014 г.	Отдел образования администрации района	Март, 2014 г.
	Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы сетевых форм организации образовательной деятельности общеобразовательных организаций и других учреждений	2014 - 2016 г.г.	Отдел образования администрации района / Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Токаревского района»	2014 - 2016 г.г.
	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС СОО нормативной правовой базы муниципального, школьного уровней	2014 - 2015 г.г.	Отдел образования администрации района	2014 - 2015 г.г.
	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования общеобразовательной организации и утверждение данной программы приказом общеобразовательной организации (с привлечением органов государственно – общественного управления)			Июнь,2014 г. / (для пилотных ОО) / 2018 г. / (для всех ОО)
1	2	3	4	5
Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС	Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	Ежегодно	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Токаревского района»	Ежегодно
	Принятие (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов, регламентирующих финансовое обеспечение введения ФГОС СОО	Ежегодно	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Токаревского района»	Ежегодно
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и введению ФГОС СОО	Март, 2014 г.	Отдел образования администрации района	Март, 2014 г.
	Определение изменений в существующей образовательной системе, необходимых для проведения ее в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Определение перечня единичных проектов	Март – май, / 2014 г.	Члены рабочей группы	Март – май, 2014 г. (для пилотных площадок); / 2015 -2016 г.г. / (для всех ОО)
	Обеспечение координации деятельности муниципальных образований, субъектов образовательного процесса, организационных структур организации по подготовке и введению ФГОС СОО	2014-2020 г.г.	Члены рабочей группы	2014-2020 г.г.
	Организация изучения текста ФГОС СОО, Определение списка муниципальных инновационных («пилотных») площадок по введению ФГОС СОО	2014-2015 г.г.	Члены рабочей группы	2014-2015 г.г.
	Формирование технического задания для осуществления деятельности инновационных («пилотных») площадок по введению ФГОС СОО	Май, 2014 г.	Отдел образования администрации района
	Организация деятельности инновационных («пилотных») площадок введения ФГОС СОО	2014-2018 г.г.	Члены рабочей группы	2014-2018 г.г.
	Проведение инструктивно – методического совещания с директорами, заместителями директоров общеобразовательных организаций «Организация введения ФГОС СОО»	Май, 2014 г.	Отдел образования администрации района
1	2	3	4	5
	Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по проблеме введения ФГОС СОО	2014-2018 г.г. (по отдельному плану)	члены рабочей группы	2014-2018 г.г. (по отдельному плану)
	Разработка и реализация плана методического сопровождения введения ФГОС СОО (работа консультативных пунктов, проведение семинаров и др.)	2014 – 2018 г.г.	Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района»	2014 – 2018 г.г.
	Совершенствование сетевых форм организации образовательной деятельности общеобразовательных организаций и других учреждений для повышения качества образовательных услуг, организации внеурочной деятельности и учета внеурочных достижений учащихся	2014 -2016 г.г.	Отдел образования администрации района / Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района»	2014 -2016 г.г.
	Разработка модели системы оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (операционализация требований к результатам образования и разработка образцов измерителей; разработка инструментария, процедур и критериев оценки достижения требований к результатам образования и их апробация; пилотное внедрение разработанной системы и оценка ее эффективности)	2014 -2016 г.г.	Отдел образования администрации района / Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района»	2014 -2016 г.г.
	Организация и проведение мониторинга введения ФГОС, результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования в общеобразовательных организациях – инновационных («пилотных») площадках	Май, / 2015-2016 г.г.	Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района»	2015-2016 г.г.
	Обеспечение учебной и учебно-методической литературой, учебно-наглядными пособиями	2014-2018 г.г.	Отдел образования администрации района	2014-2018 г.г.
	Работа форума педагогических работников, общественности «Введение ФГОС СОО» (на сайтах ТОИПКРО, МОУО, ОУ)	2014-2018 г.г.	Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района»	2014-2018 г.г.
1	2	3	4	5
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	Организация повышения квалификации директоров, заместителей директоров общеобразовательных организаций, учителей-предметников по вопросам ФГОС СОО	2014-2018 г.г.	Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района»	2014-2018 г.г.
	Разработка рекомендаций по организации методической работы в общеобразовательных организациях по вопросам введения ФГОС СОО	2014-2015 г.г.	Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района»
	Разработка плана научно-методического сопровождения введения ФГОС СОО	2014-2015 г.г.	Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района»	2014-2015 г.г.
	Организация методической работы в общеобразовательных организациях по вопросам введения ФГОС СОО	2014-2018 г.г.	Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района»	2014-2018 г.г.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно–квалификационными характеристиками должностных инструкций работников общеобразовательных организаций	-	-	2014-2018 г.г.
	Взаимодействие с педагогическим колледжем, ТГУ имени Г.Р.Державина по вопросам введения ФГОС СОО	2014-2018 г.г.	Отдел образования администрации района / Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района»	2014-2018 г.г.
Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС СОО с использованием Интернет – ресурсов, средств массовой информации и др.	2014-2018 г.г.	члены рабочей группы	2014-2018 г.г.
1	2	3	4	5
	Организация публичной отчетности отдела образования администрации района, общеобразовательных организаций о ходе подготовки к введению ФГОС СОО	2014-2018 г.г.	Отдел образования администрации района / Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района»	2014-2018 г.г.
	Организация публичной отчетности образования администрации района, общеобразовательных организаций о результатах введения ФГОС СОО на инновационных («пилотных») площадках	2014-2018 г.г.	Отдел образования администрации района / Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района»	2014-2018 г.г.
Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС	Внесение изменений, дополнений в нормативные правовые документы по оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений	2014-2018 г.г.	Отдел образования администрации района	2014-2018 г.г.
	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям ФГОС СОО	ежегодно	Отдел образования администрации района	ежегодно
	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	ежегодно	Отдел образования администрации района	ежегодно
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательных организаций с учетом требований ФГОС СОО	2014-2018 г.г.	Отдел образования администрации района	2014-2018 г.г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 / УТВЕРЖДЕН / постановлением администрации района / от 17.03.2014 № 100

      СПИСОК
рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Токаревского района
Насакина Анна Ивановна	начальник отдела образования администрации района, руководитель рабочей группы
Члены рабочей группы:
Кожевникова Лариса Николаевна	методист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр Токаревского района»
Летуновская Любовь Дмитриевна	директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 1
Митько Светлана Анатольевна	ведущий специалист отдела образования администрации Токаревского района
Попова Галина Ивановна	руководитель муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр Токаревского района»
Попова Лариса Владимировна	заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 2
Титова Татьяна Викторовна	заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 1
Федоткина Ольга Анатольевна	главный специалист отдела образования администрации Токаревского района
Устинова Светлана Новомировна	директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 2