Администрация Токаревского района
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2014 р.п. Токаревка	№ 86
О мерах по введению федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
на территории Токаревского района

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа управления образования и науки Тамбовской области от 12.02.2014 № 276 «О введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Тамбовской области», администрация района постановляет:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) на территории Токаревского района (приложение № 1).
2. Утвердить список рабочей группы по введению ФГОС ДО на территории Токаревского района (приложение № 2).
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность и реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, разработать план действий по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях до 01.03.2014 и обеспечить его реализацию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.И. Королькова.

Глава администрации района В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 / УТВЕРЖДЕН / постановлением администрации района / от 07.03.2014 № 86

План мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) на территории Токаревского района
№ / п/п	Направления мероприятий	Сроки исполне-ния	Муниципальный уровень			Институциональный уровень / (уровень образовательной организации)
			Ожидаемые результаты	Ответственный		Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5		6
1	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1.	Разработка плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО	Январь-февраль / 2014 г.	План мероприятий по обеспечению введения / ФГОС ДО	Отдел образования администрации района / муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр Токаревского района» (далее МКУ ИМЦ)		План мероприятий образовательной организации, осуществляющей деятельность и реализующей основные общеобразовательные программы дошкольного образования (далее – образовательная организация), по обеспечению введения ФГОС ДО
1.2.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативной правовой базы муниципального уровня, уровня образовательной организации	2014 г.- / 2015 г.	Нормативная правовая база муниципального уровня, соответ-ствующая требованиям ФГОС ДО	МКУ ИМЦ		Локальные акты организации, соответствующие требованиям ФГОС ДО
1	2	3	4	5		6
1.3.	Проведение аналитической работы по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования с целью определения необходимых изменений в существующей образовательной системе	Февраль-март / 2014	Сбор информа-ции от образо-вательных ор-ганизаций, ана-лиз и предос-тавление обоб-щенных матери-алов в управле-ние образования и науки области	Отдел образования администрации района, МКУ ИМЦ		Участие в опросе, направление информации в отдел образования администрации района
1.4	Внедрение методических рекомендаций по проектированию основной образовательной программы образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО	Октябрь 2014	Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций, методическое сопровождение проектирования основной образовательной программы образовательных организаций	МКУ ИМЦ / Шиповская С.В. / заведующие муниципальными бюджетными дошкольны- ми образовательными учреждениями района		Разработка основной образовательной программы образовательной / организации с учетом методических рекомендаций
1.5.	Разработка на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования	2014 -2015 г.г. / по отдельному плану	Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования, участие в семинарах, совещаниях	Отдел образования администрации района, / МКУ ИМЦ		Разработка основной / Образовательной программы образовательной организации, / в соответствии с / ФГОС ДО
1	2	3	4	5		6
1.6.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательных организаций, с учетом требований к реализации основной образовательной программы дошкольного образования (психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым условиям, а также к развивающей предметно-пространственной среде)	Сентябрь 2014	Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций	Отдел образования администрации района, / МКУ ИМЦ		Учет методических рекомендаций при: / разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации; / организации закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды
1.7.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Май 2014-декабрь / 2016 гг.	Реализация муни-ципальных прог-рамм развития дошкольного об-разования с целью создания условий реализации ФГОС ДО в образовате-льных организациях	Отдел образования администрации района, МКУ ИМЦ, / муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Токаревского района» (далее - МКУ ЦБ)		Создание условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях
1.8.	Нормативно-правовое, методическое и консультационное сопровождение развития негосударственного сектора в дошкольном образовании	Февраль-ноябрь / 2014	Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимате-лей, реализующих программы дошкольного образования	Отдел образования администрации района, МКУ ИМЦ		-
1	2	3	4	5		6
1.9.	Разработка нормативно-правовой и методической базы по вопросам организации получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	Январь –апрель / 2014 г.	Организация по-лучения методи-ческой, психоло-го-педагогической и консультатив-ной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях в консультацион-ных центрах	МКУ ИМЦ		Организация работы консультационных центров по получению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
1.10.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников образовательных организаций	Апрель / 2014 г. / 2015 г.	Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций; / методическое сопровождение, контроль	Отдел образования администрации района, / МКУ ИМЦ		Приведение должностных / инструкций работников образовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС ДО
1.11.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	Декабрь / 2013	Участие в реализации плана	МКУ ИМЦ		Участие в реализации плана
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1.	Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и введению ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО		Отдел образования администрации района, МКУ ИМЦ	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО
1	2	3	4		5	6
2.2.	Обеспечение координации деятельности муниципальных образований, субъектов образовательного процесса, организационных структур образовательных организаций по подготовке и введению ФГОС ДО	2014-2015 г.г. / по отдельному плану	Участие в совещаниях регионального уровня и организация совеща-ний с руководителями образовательных орга-низаций по проблем-ным вопросам, подго-товка рекомендаций для образовательных организаций		МКУ ИМЦ	Участие руководителей образовательных организаций в совещаниях, учет рекомендаций в работе
2.3.	Организация и проведение конференций, семинаров, педагогических чтений, круглых столов по проблеме введения ФГОС ДО	2014-2016 г.г. / по отдельному плану	Подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов муниципального уровня		МКУ ИМЦ / Члены рабочей группы	Участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, педагогических чтениях муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в образовательной организации по реализации ФГОС ДО
2.4.	Работа форума педагогических работников, общественности «Введение ФГОС ДО» на сайте отдела образования	2014-2016 г.г.	Организация работы форума		МКУ ИМЦ	Участие в работе форума
2.5.	Создание консультационной линии по вопросам введения ФГОС ДО на сайте отдела образования администрации района	Март / 2014 г.	Анализ проблем, постановка вопросов, требующих консультаций		Отдел образования администрации района, МКУ ИМЦ	Постановка вопросов, требующих консультаций
3	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
3.1.	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников дошкольного образования по вопросам введения ФГОС ДО по программам: / «Дошкольное образование»; / «Деятельность дошкольных образовательных организаций в условиях введения федеральных государственных стандартов дошкольного образования»; / «Организация и содержание деятельности консультационных центров»; / «Организация инклюзивного дошкольного образования»	Январь-декабрь 2014	Разработка / плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя		МКУ ИМЦ	Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации
3.2.	Обучение стратегических команд образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ДО в рамках научно-методических семинаров	2014-2016 г.г. / по отдельному плану	Направление на обучение		МКУ ИМЦ	Обучение руководящих и педагогических работников
3.3.	Участие в научно-методических семинарах со специалистами муниципальных методических служб в условиях введения ФГОС ДО	2014-2016 г.г. / по отдельному плану	Участие в работе научно-методических семинаров, подготовка рекомендаций для / образовательных организаций		Отдел образования администрации района, МКУ ИМЦ	Учет полученных рекомендаций в практической деятельности
3.4.	Информирование о проведении аттестации педагогических работников образовательных организаций на квалифика-ционную категорию (первая, высшая) в соответствии с методическими рекомендациями по проведению аттестации работников образовательных организаций, разработанными на федеральном уровне	Июль 2015 г.	Информационное сопровождение, / организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников		Отдел образования администрации района	Участие в аттестации педагогических работников на квалификационную категорию; / информационное сопровождение; / аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности / (организация и проведение)
1	2	3	4		5	6
3.5.	Подготовка педагогических работников по обучению компьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО	2014-2016 г.г.	Направление специалистов на обучение		МКУ ИМЦ, отдел образования администрации района	Учет полученных рекомендаций в работе
3.6.	Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях	2014-2016 г.г.	Методическое сопровождение, / организация и проведение муниципальных конкурсов		МКУ ИМЦ, отдел образования администрации района	Участие в мероприятиях районного уровня
4.	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО
4.1	Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО	Ежегод-но	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации региональных полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования		МКУ ЦБ	Эффективное планирование расходов бюджетных средств
1	2	3	4		5	6
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель / 2014 г.- / апрель / 2015 г.	Нормативно-правой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. / Подготовка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций по реализации региональных полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования		МКУ ЦБ	Корректировка и выполнение муниципальных заданий
4.3.	Организация предоставления дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг в образовательных организациях	2014-2016 г.г.	Организация предоста-вления дополнитель-ных(в т.ч. платных) образовательных услуг образовательными организациями		Отдел образования администрации района, МКУ ИМЦ, МКУ ЦБ	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление допол-нительных образовательных услуг организациями,реализующими про-граммы дошкольного образования
1	2	3	4		5	6
5	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО
5.1.	Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС ДО с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации и др.	По отдельному плану	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО		Отдел образования администрации района, МКУ ИМЦ / члены рабочей группы	Размещение материалов на сайтах образовательных организаций, / проведение родительских собраний
5.2.	Организация публичной отчетности отдела образования администрации района, / образовательных организаций о ходе подготовки к введению ФГОС ДО	2014-2016 г.г.	Размещение материалов на сайте отдела образования, / образовательных организаций.		Отдел образования администрации района, МКУ ИМЦ / члены рабочей группы	Размещение материалов на сайтах образовательных организаций
5.3.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесения возможных изменений, дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования	2014-2016 г.г.	Сбор материалов, направление в отдел образования администрации района		МКУ ИМЦ	Участие в изучении общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО
5.4.	Создание горячей линии в отделе образования администрации района по вопросам введения ФГОС ДОУ на территории района	Февраль 2014 г.	Создание горячей линии в отделе образования администрации района		Отдел образования администрации района, / МКУ ИМЦ	Участие в работе горячей линии

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
        УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
   от 07.03.2014 № 86

СПИСОК
рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Токаревского район

Насакина Анна Ивановна	начальник отдела образования администрации Токаревского района, руководитель рабочей группы

Попова Галина Ивановна	директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр Токаревского района», заместитель руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:

Потапова Галина Юрьевна	заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Ручеек»

Сазонова Надежда Алексеевна	руководитель муниципального	казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия»

Федоткина Ольга Анатольевна	главный специалист отдела образования администрации района

Шиндяпина Ирина Анатольевна	методист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр Токаревского района»

Шиповская Светлана Вячеславовна	заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Тополек»