Администрация Токаревского района
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2013 р.п. Токаревка № 163

Об утверждении плана мероприятий
по развитию детского туризма в
образовательных учреждениях
Токаревского района в 2013 году

В целях развития системы воспитания и дополнительного образования обучающихся в районе, создания условий для реализации творческих способностей детей, администрация района постановляет:
1. Утвердить план мероприятий по развитию детского туризма в образовательных учреждениях Токаревского района в 2013 году (приложение).
2. Отделу образования администрации района (Насакина) разместить план мероприятий по развитию детского туризма в образовательных учреждениях Токаревского района в 2013 году на сайте отдела образования администрации района.
        3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-методический центр Токаревского района» организовать информационно-методическое сопровождение реализации плана мероприятий по развитию детского туризма в образовательных учреждениях Токаревского района в 2013 году.
        4. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений района обеспечить реализацию плана мероприятий по развитию детского туризма в образовательных учреждениях Токаревского района в 2013 году.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.И. Королькова.

Глава администрации района В.Н. Айдаров
        ПРИЛОЖЕНИЕ

        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации района
        от 25.09.2013 № 163

План мероприятий по развитию детского туризма
 в образовательных учреждениях Токаревского района в 2013 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители
I. Организационно-управленческая работа
Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями образовательных учреждений района
1	2	3	4
1.1	«О состоянии туристско-краеведческой работы в образовательных учреждениях района»	Сентябрь 2013	Отдел образования администрации района
1.2.	Создание туристических клубов на базе образовательных учреждений. Материально-техническое обеспечение	В течение года	Отдел образования администрации района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения
	II. Научно-методическое и информационное сопровождение
2.1	Участие в межведомственном семинаре «Организация туристской и краеведческой работы в образовательных учреждениях»	Февраль 2013		Отдел образования администрации района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения
2.2	Публикация печатных статей в печатных средствах массовой информации района	В течение года		Отдел образования администрации района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения
III. Муниципальные мероприятия, участие в областных мероприятиях
3.1	Участие в областном заочном конкурсе обучающихся «Лучший туристический поход»	Февраль – октябрь 2013	Отдел образования администрации района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения
1	2	3	4
3.2.	Участие в областном туристском слёте обучающихся образовательных учреждений с элементами соревнований по программе «Школа безопасности».	Июнь 2013	Отдел образования администрации района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения
3.3.	Участие в областном слете туристских семей, посвящённый Всемирному дню туризма «Папа, Мама, Я – туристская семья»	Сентябрь 2013	Отдел образования администрации района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения
3.4	Участие в военно-патриотической игре «Славянка»	Апрель / 2013	Отдел образования администрации района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения
3.5	Проведение муниципального этапа, участие в региональном этапе областной военно-спортив­ной игры «Зарница»	Май / 2013	Отдел образования администрации района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения
3.6	Проведение муниципального этапа, участие в региональном этапе смотра музейных комнат, залов, уголков боевой и трудовой Славы.	Апрель-декабрь 2013	Отдел образования администрации района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения
3.7	Проведение муниципального этапа, участие в региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся по краеведению «Моя земля, мои земляки…»	Январь-октябрь 2013	Отдел образования администрации района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения
IV. Мониторинговые исследования
4.1	Мониторинг состояния и перспектив развития туристско-краеведческой работы в образовательных учреждениях района	Март / 2013	Отдел образования администрации района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения
V. Работа с социальными партнерами и родителями
5.1	Организационная работа по расширению сотрудничества и социального партнёрства по организации туристско-краеведческой работы в образовательных учреждениях района	В течение года	Отдел образования администрации района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения
5.2	Информационно-тематические мероприятия с родительской общественностью	В течение года	Районный родительский Совет