Администрация Токаревского района
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2013 р.п. Токаревка № 198

Об утверждении муниципального
Сетевого графика по реализации
Приоритетного национального проекта
«Образование» в 2013 году

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.02.2013 № 73 «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году», приказа управления образования и науки области от 01.03.2013 № 511 «Об организации работы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году», администрация района постановляет:
1. Утвердить муниципальный Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Токаревском районе в 2013 году согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.И. Королькова.

Глава администрации района В.Н.Айдаров

        ПРИЛОЖЕНИЕ
        УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
        от 05.04.2013 № 198

Муниципальный Сетевой график
по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Токаревском районе
в 2013 году

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	2013 год
			Дата начала	Дата окончания
1	2	3	4	5
Направление 1 «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе / «Наша новая школа»
Поднаправление 1.1. «Достижение современного качества образования»
Поощрение лучших учителей
1.1.1.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс)	Муниципальная рабочая группа по реализации приоритетного национального проекта «Образование»	Публикации / в сети Интернет; / письма в муниципальные общеобразовательные учреждения	01.02.2013	13.03.2013
1	2	3	4	5
1.1.1.2. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок	Муниципальная рабочая группа по реализации приоритетного национального проекта «Образование»	Протоколы заседаний муниципальной рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Образование». / Пакет нормативных документов, пакеты конкурсных документов.	01.03.2013	10.04.2013
1.1.1.3. Проведение экспертизы представленных заявок	Муниципальная рабочая группа по реализации приоритетного национального проекта «Образование»	Результаты экспертной оценки	10.04.2013	12.04.2013
1.1.1.4. Направление списка учителей в управление образования и науки области	Муниципальная рабочая группа по реализации приоритетного национального проекта «Образование» / Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района»	Список учителей	12.04.2013	12.04.2013
1.1.1.5. Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта учителей-победителей 2013 года.	Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района»	Сборники по обобщению опыта учителей-победителей; информационно-методический ресурс	01.10.2013	25.12.2013
Поднаправление 1.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»
1.2.1. Государственная поддержка талантливой молодёжи.
1	2	3	4	5
1.2.1.1. Информирование об условиях конкурса	Муниципальная рабочая группа по реализации приоритетного национального проекта «Образование»	Сообщения в СМИ, информация на сайте отдела образования администрации района	10.01.2013	31.03.2013
1.2.1.2. Подготовка документов на участие в конкурсе	Муниципальная рабочая группа по реализации приоритетного национального проекта «Образование»	Пакеты документов	15.03.2013	01.07.2013
1.2.1.3. Направление документов в региональную конкурсную комиссию	Муниципальная рабочая группа по реализации приоритетного национального проекта «Образование»	Пакет документов	10.07.2013	05.08.2013
1.2.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
1.2.2.1. Мониторинг эффективности воспитательной деятельности в общеобразовательных учреждениях.	Отдел образования администрации района	Аналитический материал	01.04.2013	31.07.2013
1.2.2.2. Подготовка и представление отчетов о расходовании средств из федерального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений района	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Токаревского района»	Отчеты	15.04.2013	15.01.2013