        Администрация Токаревского района
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2012	р.п. Токаревка	№ 331

Об утверждении Плана действий на 2012-2013 годы по реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 г. № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»

      В целях реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 г. № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», администрация района постановляет:
1. Утвердить План действий на 2012-2013 годы по реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 г. № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений» на территории района согласно приложению.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.И. Королькова.

Глава администрации района В.Н. Айдаров

        ПРИЛОЖЕНИЕ
        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации района
        от 21.05.2012 № 331

План действий на 2012-2013 годы по реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»
на территории района

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Исполнители
1	2	3	4
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.	Внесение предложений по разработке плана мероприятий по реализации Концепции региональной политики в области здорового питания обучающихся на территории Токаревского района на 2012 - 2013 годы	До 12.01.2012	Ведущий специалист отдела образования С.В. Беликова
1.2.	Реализация экспериментального проекта по организации школьного питания в филиалах МБОУ Токаревской СОШ № 1 в с. Полетаево, в с. Сергиевка, филиале МБОУ Токаревской СОШ № 2 в с. Ивано - Лебедянь	До 01.09.2012	Руководители МБОУ Токаревской СОШ № 1 Л.Д.Летуновская МБОУ Токаревской СОШ № 2 С.Н. Устинова
1.3.	Разработка плана поэтапного внедрения на территории района стандарта питания, соответствующего комплекса мер, механизма мониторинга внедрения стандарта	До 15.01.2012	Руководители МБОУ Токаревской СОШ № 1 Л.Д.Летуновская МБОУ Токаревской СОШ № 2 С.Н. Устинова
1	2	3	4
1.4.	Внедрение научно обоснованных рационов, новых технологий приготовления пищевой продукции, апробированных в ходе реализации экспериментального проекта, обогащение питания школьников витаминами, микроэлементами, биологически активными веществами, использование продуктов оздоровительного и функционального назначения	До 01.12.2012	Руководители МБОУ Токаревской СОШ № 1 Л.Д.Летуновская МБОУ Токаревской СОШ № 2 С.Н. Устинова
1.5.	Проведение мониторинга работы общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся	Ежегодно	Ведущий специалист отдела образования С.В. Беликова методист ИМЦ Т.А. Вуколова
1.6.	Проведение мониторинга реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся	Ежемесячно	Ведущий специалист отдела образования С.В. Беликова Руководители МБОУ Токаревской СОШ № 1 Л.Д.Летуновская МБОУ Токаревской СОШ № 2 С.Н. Устинова
1.7.	Проведение мониторинга организации питания воспитанников дошкольных образовательных учреждений	Ежегодно	Ведущий специалист отдела образования / С.В. Беликова, методист ИМЦ И.А.Шиндяпина заведующая МБДОУ «Тополек» С.В.Шиповская
1	2	3	4
1.8.	Проведение социологического опроса «Степень удовлетворенности организацией питания в образовательных учреждениях района»	Ежегодно	Руководители МБОУ Токаревской СОШ № 1 Л.Д.Летуновская МБОУ Токаревской СОШ № 2 С.Н. Устинова заведующая МБДОУ «Тополек» С.В.Шиповская
2. Подготовка и повышение квалификации кадров
2.1.	Реализация инновационных образовательных программ профессионального образования, направленных на подготовку кадров для сферы школьного питания	Весь период	Руководители МБОУ Токаревской СОШ № 1 Л.Д.Летуновская МБОУ Токаревской СОШ № 2 С.Н. Устинова
2.2.	Обеспечение процесса повышения квалификации работников сферы школьного питания	Весь период	Руководители МБОУ Токаревской СОШ № 1 Л.Д.Летуновская МБОУ Токаревской СОШ № 2 С.Н. Устинова
2.3.	Реализация проекта «Создание инновационной практикоориентированной модели организации подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в сфере школьного питания»	2012-2013	Руководители МБОУ Токаревской СОШ № 1 Л.Д.Летуновская МБОУ Токаревской СОШ № 2 С.Н. Устинова
2.4.	Проведение районных научно-практических семинаров, круглых столов для педагогических работников по проблемам сохранения здоровья всех участников образовательного процесса, формирования культуры правильного питания	Весь период	Директор ИМЦ Л.Н. Тихонова методист ИМЦ Т.А. Вуколова
1	2	3	4
2.5.	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений	Весь период	Руководители МБОУ Токаревской СОШ № 1 Л.Д.Летуновская МБОУ Токаревской СОШ № 2 С.Н. Устинова
2.6.	Методическое сопровождение преподавания интегрированного курса «Правильное питание» в рамках предметов «Окружающий мир», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности»	Весь период	Директор ИМЦ Л.Н. Тихонова
2.7.	Подготовка информационно-образовательных ресурсов по вопросам пропаганды правильного питания	Весь период	Ведущий специалист отдела образования С.В Беликова директор ИМЦ Л.Н. Тихонова методист ИМЦ Т.А. Вуколова
3. Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания
3.1.	Проведение районного конкурса на лучшую организацию школьного питания среди общеобразовательных учреждений	Ежегодно	Ведущий специалист отдела образования С.В Беликова ведущий специалист отдела образования Т.Е. Вяткина
3.2.	Координация разработки и реализации Программ формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, включающих блок по формированию культуры правильного питания во всех общеобразовательных учреждениях	По отдельному плану	Руководители ОУ
3.3.	Проведение районного фестиваля школьных агитбригад «Здоровая еда – здоровое поколение»	Ежегодно	Ведущий специалист отдела образования Т.Е. Вяткина
1	2	3	4
3.4.	Проведение районного конкурса на лучшее блюдо школьного меню «Фирменное блюдо»	Ежегодно	Ведущий специалист отдела образования Т.Е. Вяткина ведущий специалист отдела образования С.В. Беликова
3.5.	Проведение конкурса методических разработок «Разговор о правильном питании»	До 30.12.2012	Директор ИМЦ Л.Н. Тихонова
3.6.	Организация PR-кампании в СМИ по информационному сопровождению модернизации питания	Весь период	Ведущий специалист отдела образования С.В. Беликова методист ИМЦ Т.А. Вуколова руководители ОУ, председатель управляющего совета