Администрация Токаревского район
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2013	р.п. Токаревка	№ 757

Об утверждении плана приведения
нормативных правовых актов в соответствие
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Администрация района постановляет:
1. Утвердить план приведения нормативных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» согласно приложению.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.И. Королькова.

Первый заместитель
главы администрации района С.М. Романов

    ПРИЛОЖЕНИЕ
      УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации района
  от 09.12.2013 № 757

ПЛАН
приведения нормативных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
№ / п/п	Наименование мероприятий	Сроки / исполнения	Ответственные	При-ме- / чание
1	2	3	4	5
1.	Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Токаревского района	до 27.03.2014	Отдел образования администрации района
2.	Разработка и утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы	до 01.01.2014	Отдел образования администрации района
3.	Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях	до 01.01.2014	Отдел образования администрации района
4.	Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги по дополнительному образованию детей в муниципальных образовательных организациях	до 01.01.2014	Отдел образования администрации района
5.	Разработка и утверждение порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования	до 15.02.2014	Отдел образования администрации района
6.	Разработка проекта постановления администрации района закрепляющего муниципальные образовательные организации за конкретными территориями муниципального района	до 15.02.2014	Отдел образования администрации района
7.	Разработка и утверждение изменений и дополнений в положение об отделе образования администрации района	до 20.12.2013	Начальник отдела образования администрации района
8.	Разработка и утверждение Положения о консультативных, совещательных и иных органах в области образования, создаваемых на уровне муниципального района	до 20.12.2013	Начальник отдела образования администрации района
1	2	3	4	5
9.	Разработка и утверждение Устава организации, осуществляющей обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования	до 20.12.2013	Начальник отдела образования администрации района
10.	Разработка и утверждение нормативного правового акта, устанавливающего меры социальной поддержки обучающихся	до 01.06.2014	Начальник отдела образования администрации района
11.	Разработка нормативного правового акта об утверждении порядка обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов	до 15.12.2013	Начальник отдела образования администрации района
12.	Разработка нормативного правового акта определяющего порядок обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов	до 01.02.2014	Начальник отдела образования администрации района
13.	Разработка нормативного правового акта о Порядке организации бесплатных перевозок между поселениями обучающихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы	июнь / 2014	Отдел образования администрации района
14.	Разработка и утверждение муниципального акта о создании центров предоставления психолого-педагогических, профилактических услуг на базе образовательных организаций	октябрь / 2013	Начальник отдела образования администрации района
15.	Разработка и утверждение муниципального акта о Порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной организации	октябрь / 2013	Начальник отдела образования администрации района
16.	Разработка и утверждение муниципального акта, устанавливающего: / плату за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, взимаемую с родителей (законных представителей), и ее размер; / случаи и порядок снижения размера родительской платы для отдельных категорий родителей (законных представителей), определение категорий родителей (законных представителей), с которых родительская плата не взимается	октябрь / 2013	Начальник отдела образования администрации района
17.	Разработка и утверждение новых редакций уставов образовательных организаций / МБОУ Токаревская сош № 1 / МБОУ Токаревская сош № 2	февраль / 2014 / Апрель / 2014	Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций
1	2	3	4	5
18.	Разработка и утверждение новых редакций уставов дошкольных образовательных организаций / а) МБДОУ детский сад «Тополек» / б) МБДОУ детский сад «Светлячок» / в) МБДОУ детский сад «Родничок» / г) МБДОУ детский сад « Ручеек»	май 2014	Отдел образования администрации района, заведующие детскими садами
19.	Разработка и утверждение новой редакции устава учреждения дополнительного образования	июнь	Отдел образования администрации района, руководитель учреждения