Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом института
от__________ №________

План мероприятий ТОИПКРО
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)
в образовательных учреждениях Тамбовской области в 2010-2011 гг.

I.Организационно- управленческие действия:

№	мероприятие	сроки	ответственные	результат
1.	Организационно- управленческое обеспечение
1.1.	Сопровождение деятельности областных опытно-экспериментальных площадок по введению ФГОС начального общего образования	В течение всего периода	Агаркова Е.И. / Кожевникова И.В. / Клемешова И.В. / Калмыкова Е.В.	В соответствии с техническим заданием
1.2.	Организация и проведение региональных конференций, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС общего образования второго поколения.	В течение года	Агаркова Е.И. / Солопова Н.К.	Рекомендации
1.3.	Организация и проведение мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в ОУ – опытно – экспериментальных площадках	апрель -май 2011 г. / апрель –май 2012 г.	Агаркова Е.И. / Лимонова М.Ю.	Аналитическая записка
2.	Информационно-методическое обеспечение
2.1.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС начального общего образования	май 2010 г.	Солопова Н.К. / Агаркова Е.И.	Приказ института, план
2.2.	Создание консультационной линии для экспериментальных площадок по вопросам введения ФГОС начального общего образования на сайте ТОИПКРО	сентябрь 2010 г.	Кожевникова И.В. / Кравцова С.А.
2.3.	Разработка методических рекомендаций:
	по разработке программы по формированию культуры здорового образа жизни младшего школьника;	ноябрь 2010 г.	Кожевникова И.В., / Цаплина Л.В.	методические рекомендации
	по приведению в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования нормативной базы образовательного учреждения (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);	декабрь / 2010 г.	Клемешова И.В. / Кравцова С.А.	методические рекомендации
	по разработке модели образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями (ем) дополнительного образования детей);	декабрь 2010г.	Клемешова И.В., Щебланина Н.В., / Кожевникова И.В., / Ермолина В.В.	методические рекомендации
	по разработке программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального образования с учётом региональных особенностей;	декабрь / 2010 г.	Клемешова И.В., / Щебланина Н.В. / Кожевникова И.В., / Чичканова Е.Л.	методические рекомендации
	по формированию универсальных учебных действий;	декабрь 2010 г.	Кожевникова И.В., / Кравцова С.А.	методические рекомендации
	по созданию модели системы оценки достижений планируемых результатов	декабрь 2010 г.	Агаркова Е.И. / Кожевникова И.В., / Кравцова С.А.	методические рекомендации
	по организации внеурочной деятельности с учётом региональных особенностей по духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному развитию личности	декабрь 2011г.	Клемешова И.В., / Лубянкина Р.Х., / Кожевникова И.В., / Чичканова Е.Л.	методические рекомендации
	по созданию информационно-образовательной среды ОУ	январь 2011 г.	Солопова Н.К. / Бойко Е.Ю. / Селиванова О.В.	методические рекомендации
	по участию органов государственно-общественного управления в реализации федеральных государственных стандартов.	январь 2011 г.	Клемешова И.В.	методические рекомендации
	по организации методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;	февраль 2011г.	Солопова Н.К. / Клемешова И.В., Кожевникова И.В.	методические рекомендации
	по разработке основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения (ООПНОО) с учётом региональных особенностей;	февраль 2011 г.	Агаркова Е.И. Солопова Н.К. / Клемешова И.В. / Кравцова С.А.	методические рекомендации
2.4.	Подготовить перечень учебников и учебных - пособий, рекомендующих к использованию в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	февраль 2011 г.	Солопова Н.К. / Кожевникова И.В., / Кравцова С.А.	перечень учебников и учебных - пособий
3	Кадровое обеспечение
№	мероприятие	сроки	ответственные	результат
3.1	Подготовка команды тьюторов по программе «ФГОС начального общего образования и его реализация в УМК «Перспектива»	Март-май 2010	Солопова Н.К. / Деренговская Г.А. / Кравцова С.А.	25 тьюторов
3.2	Подготовка команды тьюторов по программе «ФГОС начального общего образования: содержание и технологии введения»	Май 2010	Солопова Н.К. / Агаркова Е.И. / Кравцова С.А.	15 тьюторов
3.3	Обеспечение повышения квалификации, профессиональной переподготовки методистов, руководителей, специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, учителей начальной школы, директоров общеобразовательных учреждений по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования:			2847 человек / из них: / 303 –руководителя; / 2514 – учителей начальных классов; / 30 - методистов, специалистов МОУО
3.3.1	Введение модулей и обучающих элементов по ФГОС (36 часов) в программы повышения квалификации учителей начальных классов	Март-ноябрь 2010 г. / Март-июнь 2011 г.	Солопова Н.К. / Кожевникова И.В. / Кравцова С.А.	460 слушателей / 500 слушателей
3.3.2	Введение модулей и обучающих элементов по ФГОС (24 часа) в программы повышения квалификации зам. директора по УВР	Сентябрь- октябрь 2010 г.	Солопова Н.К. / Клемешова И.В.	30 человек
3.3.3	Введение модулей и обучающих элементов по ФГОС (36 часов) в программы профессиональной переподготовки учителей начальных классов (информатика)	2010 год	Солопова Н.К. / Селиванова О.В.	34 человека
3.3.4	Введение модулей и обучающих элементов по ФГОС (36 часов) в программы профессиональной переподготовки руководителей ОУ («Менеджмент в образовании)	2010 год	Солопова Н.К. / Агаркова Е.И. / Клемешова И.В.	33 человека
3.3.5	Введение модулей и обучающих элементов по ФГОС (24 часов) в программы профессиональной переподготовки руководителей ОУ («Современный образовательный менеджмент)	Сентябрь-октябрь 2010	Солопова Н.К. / Агаркова Е.И. / Клемешова И.В.	60 директоров
3.3.6	Реализация проблемных курсов по программе «Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) / в образовательных учреждениях» (72 часа): / - руководителей ОУ; / - учителей начальных классов	Октябрь –декабрь 2010 г. / Январь-март 2011г. / Октябрь –декабрь 2010 г. / Январь-июнь 2011г.	Солопова Н.К. / Клемешова И.В. / Солопова Н.К. / Клемешова И.В. / Солопова Н.К. / Кожевникова И.В.	90 человек (3 гр.) / 90 человек (3 гр.) / 120 человек (4 групп) / 1400 человек (45 групп – с использованием ДО и тьюторства)
3.3.7	Обучение методистов, специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по программе проблемных курсов «Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) / в образовательных учреждениях» (36 часов)	Сентябрь - декабрь	Солопова Н.К. / Клемешова И.В.	30 человек (1 группа)
3.3.8	Проведение научно-методических семинаров для команд экспериментальных школ.	июнь – декабрь 2010	Агаркова Е.И. / Солопова Н.К. / Кожевникова И.В.
3.3.9	Проведение научно-методических семинаров с методистами муниципальных методических служб	Январь – июнь 2011 год	Агаркова Е.И. / Солопова Н.К. / Клемешова И.В.
3.3.10	Проведение совещания с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования «Требования к условиям реализации образовательных программ при введении ФГОС»	Сентябрь 2010 г.	Агаркова Е.И. / Солопова Н.К. / Клемешова И.В.